## 우선순위&진행사항
| 대구분 | 대분류 | 소구분 | 소분류 | 메뉴명 | 화면성격 | 특정 UI Component | 메뉴권한 | UI정의서 | 화면본수 | 개발 | 내용 | 화면우선순위 | HTML | URL | URL(router-link) | vue 반영 | 담당자 확인 | 비고
1 | 공통 | 메인 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항 | body |  | All | p5 | 1 | 유영준 | Grid 목록 조회 화면 |  |  | /notice/noticeMain | /notice | v
2 | 공통 | 메인 | 로그인화면 | 로그인 | 로그인 | full |  | All | p46 | 1 | 유영준 |  | 1 | Login_Index.html | /login/login | /login | v
3 | 공통 | 메인 | 로그인화면 내 팝업 | 로그인 | 비밀번호 변경 요청 | pop-up |  | All | p47 |  | 유영준 | 비밀번호 초기화 요청 팝업 | 1 | Reset_Password_Popup.html | - | /login/pwiniReq_popup | v
4 | 공통 | 메인 | 비밀번호 변경 | 로그인 | 비밀번호 변경 | full |  | All | p48 |  | 유영준 |  | 1 | Change_Password.html | /login/changePwd | /login/chgpw | v
5 | 공통 | 메인 | Main화면 | 메인 | 메인화면 | body |  | All | p3 | 1 | - |  |  |  | / | / + /home |  |  | 미정
6 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | 인터페이스 조회 | 전체 조회 | I/F 전체 정보 | body |  | All | p37 | 1 |  | Gird 목록 조회 화면(3개 통합) | 3 | Search_Interface.html |  | /meta/allList | v
7 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | EAI상세조회 EAI 인터페이스 등록 | EAI 메타정보 | I/F ID 정보 | body |  | All | p25 | 1 | 전창후 |  | 2 | Register_EAI_Interface.html | /ifReg/eaiReg | /meta/eai/ifIdList | v
8 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | EIGW 온라인 상세조회 | EiGW 메타정보 | 온라인 연동 정보/온라인 연동 상세정보 | body |  | All | p31 | 1 | 백지원 | 온라인 조회 | 2 | Info_EiGW_Meta_Realtime.html | /meta/eigw/onlineList | /meta/eigw/onlineList | v | v
9 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | EIGW 파일 상세조회 | EiGW 메타정보 | 파일 연동 정보/파일 연동 상세 정보 | body |  | All | p32-34 | 1 | 백지원 | 파일 조회(3page의 내용이 실제는 1page임) | 2 | Info_EiGW_Meta.html | /meta/eigw/fileList | /meta/eigw/fileList | v | v
10 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | MCG채널조회 | MCG 메타정보 | MCG 메타정보 | body |  | All | p35 | 1 | 장호은 | MCG 채널 정보 조회(변경사항 있습니다. 확인필요) | 2 | Search_MCG_Channel.html | /meta/mcg/dtlList | /meta/mcg/dtlList | v
11 | I/F 조회 | 메타정보 조회 | MCG거래조회 | MCG 메타정보 | MCG 메타정보 | body |  | All | p36 | 1 | 장호은 | MCG 거래 정보 조회 | 2 | Search_MCG_Deal.html | /meta/mcg/transInfo | /meta/mcg/transInfo | v
12 | 신청 | 인터페이스 신청 | 신청목록 | 신청 목록 | 신청목록(승인) | body |  | All | p7 | 1 | 유영준 | Grid 목록 조회 화면 |  | Apply_Interface_List.html |  | /ifReg/regList | v
13 | 신청 | 인터페이스 신청 | 공통신청 | 신청 등록 | 등록 #1 | body |  | All | p8-p9 | 2 |  | 신청 첫 공통사항 화면 | 5 | Apply_Interface.html / Apply_Change_Info_Interface.html | 2뎁스 | /ifReg/regStep1 (예정x url 없을거) (아래는 임시) /ifReg/regStep1applyIf /ifReg/regStep1applyChgIf | v |  | 파일이 두 개라서 어떻게 넣어야 할지 모르겠음
14 | 신청 | 인터페이스 신청 | EAI상세 | 신청 등록 | 등록 #2 | body |  | All | p16 | 1 | 전창후 |  | 4 | Apply_EAI_List.html |  | /ifReg/regStep2-EAI | v
15 | 신청 | 인터페이스 신청 | EIGW상세 | 신청 등록 | 등록 #2 | body |  | All | p11-p12 | 1 | 백지원 | 온라인(2번버튼) 클릭시 p11 파일(2번버튼) 클릭시 p12 => 이벤트는 show true/false로 구분 | 4 | Apply_EiGW_Work.html | 탭 구분 | /ifReg/regStep2-EiGW | v | v
16 | 신청 | 인터페이스 신청 | MCG상세 | 신청 등록 | 등록 #2 | body |  | All | p17-p18 | 2 | 장호은 |  | 4 | Apply_MCG_Channel.html / Apply_MCG_Deal.html | 탭 구분 | /ifReg/regStep2-MCG(예정x url 없을거) (아래 임시) /ifReg/regStep2ApplyCh-MCG /ifReg/regStep2ApplyDeal-MCG | v |  | 파일이 두 개라서 어떻게 넣어야 할지 모르겠음
17 | 신청 | 인터페이스 신청 | 최종신청(신청자용) | 신청 등록 | 등록 #3 | body |  | All | p22 | 1 |  |  | 5 | Apply_The Final(Applicant).html |  | /ifReg/regStep3Apply | v
18 | 신청 | 인터페이스 신청 | 최종신청(승인자/관리자용) | 신청 등록 | 등록 #3 | body |  | All | p23-24 | 1 |  | 승인자, 관리자용 화면은 1개 화면 | 5 | Apply_The Final(Approver).html |  | /ifReg/regStep3Approve | v
19 | 팝업 | 메타정보 조회 | EIGW | EiGW 메타정보 | EAI 정보 | pop-up |  | All | p13 | 1 | 백지원 | EAI 인터페이스 조회 | 7 | Search_Interface_EIGW_Popup.html |  | /meta/eigw/eaiListPopup | v | v
20 | 팝업 | 메타정보 조회 | EIGW | EiGW 메타정보 | 기관코드 정보 | pop-up |  | All | p14 | 1 | 백지원 | 기관코드 조회 | 7 | Search_ForeignOrgan_EIGW_Popup.html |  | /meta/eigw/instListPopup | v | v
21 | 팝업 | 메타정보 조회 | EIGW | EiGW 메타정보 | 담당자 정보 | pop-up |  | All | p14 | 1 | 백지원 | 담당자 조회 | 7 | Search_Responsor_EIGW_Popup.html |  | /meta/eigw/chrgrListPopup | v | v
22 | 팝업 | 메타정보 조회 | EIGW | EiGW 메타정보 | 서버 정보 | pop-up |  | All | p49 | 1 | 백지원 | 서버정보 | 8 | Server_Info_EIGW_Popup.html |  | /meta/eigw/svrListPopup | v | v
23 | 팝업 | 메타정보 조회 | MCG | MCG 메타정보 | 서버 정보 | pop-up |  | All | p19 | 1 | 장호은 | 서버정보 | 8 | Server_Info_Popup.html |  | /meta/mcg/svrListPopup | v
24 | 팝업 | 메타정보 조회 | MCG | MCG 메타정보 | 채널 정보 | pop-up |  | All | p20 | 1 | 장호은 | 채널정보 | 8 | Channel_Info_Popup.html |  | /meta/mcg/chnlListPopup | v
25 | 팝업 | 메타정보 조회 | MCG | MCG 메타정보 | 담당자 정보 | pop-up |  | All | p21 | 1 | 장호은 | 담당자 정보(OPS) | 8 | Responsor_Info_Popup.html |  | /meta/mcg/chrgrListPopup | v
26 | 팝업 | 인터페이스 신청 | MCG상세 | 신청 등록 | 가상사용자 등록 | pop-up |  | All | p21 | 1 | 장호은 | 가상사용자 등록 | 8 | Apply_Virtual_User_Popup.html |  | /meta/mcg/virtualUserApplyPopup | v
27 | 팝업 | 메타정보 조회 | EAI | EAI 메타정보 | 큐 정보 | pop-up |  | All | p38 | 1 | 전창후 | 큐목록(팝업) | 8 | EAI_QSearch_Popup.html |  | /meta/eai/queueListPopup | v
28 | 관리 | 메타정보 조회 | EAI | EAI 메타정보 | 큐 정보 | body |  | All | p26 | 1 | 전창후 | 큐목록 | 6 | EAI_QList.html |  | /meta/eai/queueList | v
29 | 관리 | 메타정보 조회 | EAI | EAI 메타정보 | 큐매니저 정보 | body |  | All | p27 | 1 | 전창후 | 큐매니저목록 | 6 | EAI_QManager_List.html |  | /meta/eai/queueMgrList | v
30 | 관리 | 메타정보 조회 | EAI | EAI 메타정보 | 채널 정보 | body |  | All | p28 | 1 | 전창후 | 채널목록 | 6 | EAI_Channel_List.html |  | /meta/eai/chnlList | v
31 | 관리 | 메타정보 조회 | EAI | EAI 메타정보 | 노드 정보 | body |  | All | p29 | 1 | 전창후 | 노드목록 | 6 | EAI_Node_List.html |  | /meta/eai/nodeList | v
32 | 관리 | 메타정보 조회 | SWING 인터페이스 DB관리 | EAI 메타정보 | SWING DB 정보 | body |  | All | p30 | 1 | 전창후 | 관리자만 사용가능 | 10 | Admin_EAI_Swing_Interface_DB.html |  | /meta/eai/swingdbinfo | v
33 | 관리 | 메타정보 관리 | EIGW | 프로그램 관리 | EIGW 프로그램 관리 | body |  | 운영자(EiGW) | p.50 | 1 | 백지원 | 관리자만 사용가능 | 10 | Admin_EIGW_Program_Info.html |  | /admin/eigw/programinfo | v | v
34 | 관리 | 메타정보 관리 | 담당자 정보 관리 | 포탈관리/인터페이스관리 | 사용자 계정 관리 | body |  | 운영자(All) | p21 | 1 | 유영준 | UI설계서는 팝업이나, 동일한 body 화면도 필요 Grid는 editable grid로 구성 필요 | 9 | Responsor_Info.html |  | /admin/portalMgmt/acctList | v
35 | 관리 | 메타정보 관리 | EIGW 담당자 관리 | 인터페이스관리 | EiGW 담당자 관리 | body |  | 운영자(EiGW) | p14 | 1 | 유영준 | UI설계서는 팝업이나, 동일한 body 화면도 필요 Grid는 editable grid로 구성 필요 | - | Search_Responsor_EIGW.html |  | /admin/ifMgmt/acctList-EiGW | v
36 | 관리 | 메타정보 관리 | MCG 가상사용자 관리 | 인터페이스관리 | MCG 가상사용자 관리 | body |  | 운영자(MCG) | P21 | 1 | 장호은 | MCG의 담당자 조회 화면과 동일하고 제목과 항목만 다름 | - | Admin_Virtual_User_List.html |  | /admin/ifMgmt/virtualUserList-MCG | v
37 | 관리 | 메타정보 관리 | 기관코드 관리 | 인터페이스관리 | 기관 코드 관리 | body |  | 운영자(All) | p14 | 1 | 유영준 | UI설계서는 팝업이나, 동일한 body 화면도 필요 Grid는 editable grid로 구성 필요 | - | Search_ForeignOrgan_EIGW.html |  | /admin/ifMgmt/instList | v
38 | 관리 | 메타정보 관리 | 서버정보 관리 | 인터페이스관리 | 서버 정보 관리 | body |  | 운영자(All) | p19 | 1 | 유영준 | UI설계서는 팝업이나, 동일한 body 화면도 필요 | - | Server_Info.html |  | /admin/ifMgmt/serverList | v
39 | 관리 | 메타정보 관리 | EIGW 인터페이스 관리 | 인터페이스관리 | 온라인 I/F 정보(Admin) | body |  | 운영자(EiGW) | - | 1 | 백지원 | 관리자만 사용가능 | 10 | Admin_Info_EiGW_Meta_Realtime.html |  | /meta/eigw/onlineListadmin | v | v
40 | 관리 | 메타정보 관리 | EIGW 인터페이스 관리 | 인터페이스관리 | 파일 I/F 정보(Admin) | body |  | 운영자(EiGW) | - | 1 | 백지원 | 관리자만 사용가능 | 10 | Admin_Info_EiGW_Meta.html |  | /meta/eigw/fileListadmin | v | v
** 화면 추가 필요 내용
23 | M0212 |  | 포탈관리 | 공통 코드 관리 | 공통 코드 관리 화면 | 운영자(All) | /admin/portalMgmt/commCodeList |  | 게시판
24 | M0213 |  |  | 메뉴 권한 관리 | 메뉴 권한 권리를 통한 동적 메뉴 구성 | 운영자(All) | /admin/portalMgmt/menuAuthList

## Depth&URL
| 메뉴ID | 대분류 | 소분류 | 메뉴명 | 설명 | 메뉴권한 | URL(router-link) | 화면 내용 | 특정 UI Component
1 |  | 메인 | 메인 | 메인화면 | 메인화면 | All | / + /home
2 | M0011 | 인터페이스 신청 | 신청 목록 | 신청목록(승인) | 신청서 목록 조회 화면 링크 | All | /ifReg/list | 신청서 목록을 Grid에 표현 | Grid
3 | M0012 |  | 신청 등록 | 등록 #1 | 담당자, 신청 사유 등 공통 정보 입력 | All | /ifReg/step1 | 신청 절차 #1 (input 덩어리) | 웹화면
4 |  |  |  | 등록 #2 |  |  | /ifReg/step2 | 신청 절차 #2 (input 덩어리) | 웹화면
5 |  |  |  | 등록 #3 | 최종 확인 및 승인자 지정 / 작업 진행단계 관리 |  | /ifReg/step3 | 신청 절차 #3 (input or grid) | 웹화면
6 | M0101 | 메타정보 조회 | 전체 조회 |  | EAI, EIGW, MCG 키워드 기반으로 Grid조회 |  | /meta/allList | 메타 목록을 Grid에 표현 | Grid
7 | M0111 |  | EAI 메타정보 | I/F ID 정보 |  | All | /meta/eai/ifIdList |  | 게시판
8 | M0112 |  |  | 큐 정보 |  | All | /meta/eai/queueList |  | 게시판
9 | M0113 |  |  | 큐매니저 정보 |  | All | /meta/eai/queueMgrList |  | 게시판
10 | M0114 |  |  | 채널 정보 |  | All | /meta/eai/chnlList |  | 게시판
11 | M0115 |  |  | 노드 정보 |  | All | /meta/eai/nodeList |  | 게시판
12 | M0121 |  | EiGW 메타정보 | 온라인 연동 정보 | 온라인 연동 리스트 조회 / 온라인 연동 상세정보 화면 링크 | All | /meta/eigw/onlineList | EiGW온라인 메타 목록을 Grid에 표현 | 게시판
13 | M0122 |  |  | 온라인 연동 상세정보 | 실시간(온라인) 대외연동 인터페이스 정보 조회 및 수정 | All | /meta/eigw/onlineDtlInfo | 온라인 메타 상세정보를 input 덩어리에 | 게시판
14 | M0123 |  |  | 파일 연동 정보 | 파일 연동 리스트 조회 / 파일 연동 상세정보 화면 링크 |  | /meta/eigw/fileList | EiGW파일 메타 목록을 Grid에 표현
15 | M0124 |  |  | 파일 연동 상세정보 | 파일 연동 인터페이스 정보 조회 및 수정 |  | /meta/eigw/fileDtlInfo | 파일 메타 상세정보를 input 덩어리에
16 | M0131 |  | MCG 메타정보 | MCG 메타정보 | 채널/거래/담당자 조회 및 수정 |  | /meta/mcg/dtlList | MCG 메타 상세정보를 input 덩어리에 | 게시판
17 | M0042 |  |  | 거래 정보 |  |  | /meta/mcg/transInfo |  | 게시판
18 | M0201 | 메타정보 관리 | 인터페이스관리 | 서비스 정보 관리 | 서버그룹 ex) SMSGW | 운영자(All) | /admin/ifMgmt/serviceList |  | 게시판
19 | M0202 |  |  | 서버 정보 관리 | 서버 ex) skt-smsgwpal1 | 운영자(All) | /admin/ifMgmt/serverList |  | 게시판
20 | M0203 |  |  | 회선 정보 관리 | 대외기관 연동 회선 정보 화면 | 운영자(EiGW) | /admin/ifMgmt/lineList |  | 게시판
21 | M0204 |  |  | 기관 코드 관리 | (대외)기관 코드 관리 화면 | 운영자(EAI, MCG, EIGW) | /admin/ifMgmt/instList |  | 게시판
22 | M0211 |  | 포탈관리 | 사용자 계정 관리 | OPS로부터 전달받는 사용자 계정 조회 | 운영자(All) | /admin/portalMgmt/acctList |  | 게시판
23 | M0212 |  |  | 공통 코드 관리 | 공통 코드 관리 화면 | 운영자(All) | /admin/portalMgmt/commCodeList |  | 게시판
24 | M0213 |  |  | 메뉴 권한 관리 | 메뉴 권한 권리를 통한 동적 메뉴 구성 | 운영자(All) | /admin/portalMgmt/menuAuthList
25 | M0901 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항 | 공지내용(작업 등) + 작업담당자 Noti | All | /notice | 모니터링 강화 및 장애 즉시 대응 가능 | Grid
26 | M0002 |  |  | 작업공지 |  | All |  |  | Grid